СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАЗЫМ

БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН

### ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

# АДМИНИСТРАЦИЯ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАЗЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 октября 2017 года                                                                                                        № 110

Об утверждении плана мероприятий по реализации инициативного

бюджетирования в сельском поселении Казым

В соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», постановлением администрации Белоярского района от 16 октября 2017 года № 960 «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов из бюджета Белоярского района на софинансирование проектов инициативного бюджетирования», в целях внедрения инициативного бюджетирования в сельском поселении Казым постановляю:

1. Утвердить план мероприятий по реализации инициативного бюджетирования в сельском поселении Казым согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за ходом исполнения утвержденного плана мероприятий по реализации инициативного бюджетирования в сельском поселении Казым осуществляет ведущий специалист сектора муниципального хозяйства администрации сельского поселения Казым Секарэ З.М.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования, заведующего сектором организационной деятельности администрации сельского поселения Казым В.Н.Бочкареву.

Временно исполняющий полномочия

главы сельского поселения Казым                                                 В.Н. Бочкарева

ПРИЛОЖЕНИЕ

к  постановлению администрации

сельского поселения Казым

от 19 октября 2017 года № 110

п л а н     М Е Р П Р И Я Т И Й

по реализации инициативного бюджетирования в сельском поселении Казым

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки проведения | Ответственные за выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Принятие решения об участии в реализации проекта инициативного бюджетирования в сельском поселении Казым (далее – проект) | Очередной финансовый год | Глава сельского поселения Казым (далее – Глава) |
| 2. | Назначение куратора проекта с размещением информации в сети Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения Казым (далее – поселение) | Не более 5 дней со дня принятия решения об участии в проекте | Глава; Заместитель главы сельского поселения Казым (далее – Заместитель главы) |
| 3. | Изучение общественного мнения населения с помощью проведения опроса граждан для выявления проблем и приоритетных направлений развития поселения | Не более 30 дней со дня принятия решения об участии в проекте | Куратор проектов |
| 4. | Проведение собраний граждан с целью формирования инициативной группы жителей поселения и обсуждения приоритетности направлений расходования бюджетных средств, выбора проекта, привлечения спонсоров, формы софинансирования и волонтерского вклада жителей в проекты и т.д. | Не более 10 дней со дня окончания проведения общественного мнения | Куратор проектов |
| 5. | Определение формы участия населения и организаций в реализации проекта | Не более 5 дней со дня формирования инициативной группы жителей поселения | Инициативная группа жителей поселения |
| 6. | Формирование состава комиссии конкурсного отбора проекта инициативного бюджетирования в сельском поселении Казым (далее – комиссия) и осуществление ее технического обеспечения | Не более 5 дней со дня формирования инициативной группы жителей поселения | Заместитель главы; |
| 7. | Публикация в средствах массовой информации и на официальном сайте органов местного самоуправления поселения извещение о времени и месте приема заявок на участие в конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования в сельском поселении Казым (далее – конкурсный отбор) | Не более 10 дней со дня формирования комиссии | Заместитель главы; Ведущий специалист сектора муниципального хозяйства администрации сельского поселения Казым (далее - Ведущий специалист); |
| 8. | Прием и регистрация заявок, документов и материалов к ним для участия в конкурсном отборе | Не более 30 дней со дня публикации извещения | Ведущий специалист; |
| 9. | Проведение заседания комиссии по рассмотрению заявок на участие в конкурсном отборе | Не позднее 7 дней со дня окончания приема заявок | Заместитель главы |
| 10. | Подведение итогов конкурсного отбора с составлением протокола комиссии | В течение 3-х дней со дня заседания комиссии | Заместитель главы |
| 11. | Размещение протокола комиссии на официальном сайте органов местного самоуправления поселения | Не позднее дня следующего за днем подписания протокола комиссии | Ведущий специалист |
| 12. | Информирование участников конкурсного отбора о результатах его проведения | В течение 5 дней со дня подписания протокола комиссии | Заместитель главы |
| 13. | Заключение соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на софинансирование проекта | В течение 10 рабочих дней со дня принятия распоряжения администрации Белоярского района о распределении иных межбюджетных трансфертов по итогам конкурсного отбора | Глава |
| 14. | Внесение изменений в решение о бюджете поселения для отражения всех средств на реализацию отобранных проектов | В течение 30 дней со дня поступления проекта решения о бюджете поселения на рассмотрение в Совет депутатов поселения | Глава |
| 15. | Проведение конкурсных процедур в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | В соответствии с 44-ФЗ от 05.04.2013 г. | Ведущий специалист |
| 16. | Сбор средств населения, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц и других внебюджетных источников членами инициативной группы жителей поселения | До даты внесения изменений в решение о бюджете поселения | Инициативная группа жителей поселения |
| 17. | Заключение муниципального контракта и его оплата по итогам проведения конкурсных процедур | В соответствии с 44-ФЗ от 05.04.2013 г. | Глава |
| 18. | Контроль качества работ проводимых в соответствии с муниципальным контрактом | На всем протяжении исполнения контракта | Заместитель главы; Ведущий специалист; Инициативная группа жителей поселения |
| 19. | Информирование населения об этапах выполнения проекта на официальном сайте органов местного самоуправления поселения | На всем протяжении исполнения контракта | Куратор проекта |
| 20. | Подведение итогов исполнения проекта | В течение 15 дней со дня подписания акта выполненных работ | Заместитель главы |

_____________