## Приложение 1

к письму от 25.04.2018г. № 02-25-318/18-0-0

Отчет

о ходе реализации муниципальных программ

сельского поселения Казым и использовании бюджетных средств

за 1 квартал 2018 г.

(отчетный период)

Наименование  муниципальной  программы  сельского поселения Казым

«Реализация полномочий органов местного самоуправления на 2017-2023 годы»

| № п/п | Наименование мероприятий программы |  | Объем финансирования муниципальной программы, тыс.руб. | Информация о выполнении мероприятий программы, причины невыполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Утверждено | Фактически профинансировано |  |
| 1 | Обеспечение выполнения полномочий органов местного самоуправления | МБ | 12 286,9 | 3 006,6 | Освоение средств в соответствии с графиком выплат по трудовым договорам, а так же в соответствии с выставленными счетами на основании заключенных договоров |
| 2 | Создание условий для развития и совершенствования муниципальной службы | МБ | 49,9 | 0 | Реализация мероприятия запланирована на 2-4 кварталы 2018 года |
| 3 | Реализация отдельных государственных полномочий | ФБ | 231,7 | 26,4 | Оплата производится в соответствии с графиком выплат по трудовым договорам |
| 4 | Создание резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и в целях гражданской обороны | МБ | 11,7 | 0 | Реализация мероприятия запланирована на 2-3 кварталы 2018 года |
| 5 | Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности | МБ | 45,0 | 0 | Реализация мероприятия запланирована на 2-3 кварталы 2018 года |
| 6 | Мероприятия по профилактике правонарушений | МБ | 21,9 | 0 | Реализация мероприятия запланирована на 2-4 кварталы 2018 года |
| 7 | Организация благоустройства территории поселения | ФБ | 0 | 0 | Оплата производится согласно, заключенных договоров, на основании предоставленных исполнителем подтверждающих документов о фактически оказанных услугах; - заключен муниципальный контракт на электроснабжение сети уличного освещения оплачено 150,0 тыс.руб. - за отчетный период заключено 2 договора на выполнение общественных работ по трудоустройству безработных и несовершеннолетних граждан оплата составила 121,6 тыс.руб. - заключен и оплачен 1 договор на оказание услуг по демонтажу новогоднего оформления на сумму 30,5 тыс.руб. - заключен и оплачен 1 договор на оказание услуг по техническому обслуживанию сетей уличного электроснабжения на сумму 74,3 тыс.руб. |
|  |  | АО | 300,0 | 0 |  |
|  |  | МБ | 1 979,5 | 299,5 |  |
| 8 | Обеспечение надлежащего уровня эксплуатации муниципального имущества | МБ | 558,0 | 114,9 | оплата осуществляется согласно выставленным счетам |
| 9 | Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам оказывающим населению жилищно-коммунальные услуги | МБ | 1 205,9 | 0 | Предоставление субсидий носит заявительный характер, освоение бюджетных средств согласно предоставленным подтверждающим документам. |
| 10 | Содержание объектов размещения отходов | МБ | 315,0 | 0 | Проведен открытый аукцион на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по приведению санкционированной свалки в соответствие. |
| 11 | Реализация мероприятий в сфере коммунального хозяйства | МБ | 0 | 0 |  |
| 12 | Организация досуга, предоставление услуг организаций культуры | МБ | 6 592,0 | 1 598,3 | Освоение средств в соответствии с графиком выплат по трудовым договорам, а так же в соответствии с выставленными счетами на основании заключенных договоров |
|  |  | АО | 2 316,1 | 0 |  |
| 13 | Развитие физической культуры и массового спорта | МБ | 5 124,9 | 899,0 | Освоение средств в соответствии с графиком выплат по трудовым договорам, а так же в соответствии с выставленными счетами на основании заключенных договоров |
| 14 | Реализация мероприятий в области социальной политики | МБ | 16,5 | 0 | Реализация мероприятия осуществляется за счет приема заявлений от граждан для компенсации стоимости проезда. Мероприятие носит заявительный характер. |
| 15 | Управление резервными средствами бюджета поселения | МБ | 100,0 | 0 | Использования средств в случае введения ЧС |
| 16 | Дорожная деятельность | МБ | 1 164,9 | 110,3 | Заключено 3 договора на оказание услуг по механизированной уборке от снега внутрипоселковых дорог сельского поселения Казым, из них оплачено 2 договора на сумму 110,3 тыс. рублей. |
| 17 | Предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений | МБ | 1,8 | 1,8 | Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности перечислены в бюджет поселения в соответствии с потребностью |
| 18 | Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах | МБ | 1,3 | 0 | Реализация мероприятия запланирована на 2-3 кварталы 2018 года |
| 19 | Обеспечение проведения выборов и референдумов | МБ | 2 240,7 | 0 | Реализация мероприятия запланирована на 3 квартал 2018 года |
| Итого по бюджетам: | ФБ | 231,7 | 26,4 |  |
|  | АО | 2 416,1 | 0 |  |
|  | МБ | 31 715,9 | 6 030,4 |  |
| Итого по муниципальной программе: | 34 363,7 | 6 056,8 |  |

## Ответственный исполнитель муниципальной программы ________________ Секарэ З.М.

## Приложение 2

к письму от 25.04.2018г. № 02-25-318/18-0-0

ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении (достижении) целевых показателей в ходе

реализации муниципальной программы сельского поселения Казым

за 1 квартал 2018 года

(отчетный период)

Наименование  муниципальной  программы  сельского поселения Казым

«Реализация полномочий органов местного самоуправления на 2017-2023 годы»

| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | Базовый показатель по программе | Предусмотрено по программе на отчетный год | Выполнено за отчетный период | Информационная обеспеченность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Доля обеспеченности органов местного самоуправления сельского поселения Казым необходимыми ресурсами для выполнения полномочий и функций, % | % | 100 | 100 | 100 | Администрация сельского поселения Казым |
|  | Доля муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации по программам дополнительного профессионального образования от потребности, % | % | 100 | 100 | 0 | Администрация сельского поселения Казым |
|  | Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию от потребности, % | % | 100 | 100 | 0 | Администрация сельского поселения Казым |
|  | Обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления сельского поселения Казым, % | % | 100 | 100 | 100 | Администрация сельского поселения Казым |
|  | Уровень пополнения и (или) обновления резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения и ликвидации угроз по ГО и ЧС, % | % | 10 | 10 | 0 | Администрация сельского поселения Казым |
|  | Количество распространенного информационного материала по ГО и ЧС и безопасности людей на водных объектах, экз.в год | шт. | 200 | 200 | 0 | Администрация сельского поселения Казым |
|  | Доля обеспеченности мест общего пользования противопожарным инвентарем, % | % | 50 | 85 | 0 | Администрация сельского поселения Казым |
|  | Площадь содержания минерализованной полосы, м2 | м² | 0 | 1000 | 0 | Администрация сельского поселения Казым |
|  | Уровень обеспеченности деятельности добровольной народной дружины, % | % | 100 | 100 | 0 | Администрация сельского поселения Казым |
|  | Уровень комфортности проживания населения и улучшение эстетического облика сельского поселения Казым, % | % | 100 | 100 | 100 | Администрация сельского поселения Казым |
|  | Доля исполнения обязательств по перечислению взносов для проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах сельского поселения, % | % | 100 | 100 | 100 | Администрация сельского поселения Казым |
|  | Обеспеченность услугой по вывозу жидких бытовых отходов, от потребности, % | % | 100 | 100 | 0 | Администрация сельского поселения Казым |
|  | Площадь содержания территории размещения отходов в надлежащем состоянии, тыс.м2 | тыс. м2 | 20,0 | 20,0 | 0 | Администрация сельского поселения Казым |
|  | Разработка и утверждение программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Казым, единиц в год | ед. | 0 | 0 | 0 | Администрация сельского поселения Казым |
|  | Доля обеспеченности муниципального учреждения культуры необходимыми ресурсами для выполнения полномочий и функций, % | % | 100 | 100 | 100 | Администрация сельского поселения Казым |
|  | Доля обеспеченности муниципального учреждения физической культуры и спорта необходимыми ресурсами для выполнения полномочий и функций, % | % | 100 | 100 | 100 | Администрация сельского поселения Казым |
|  | Предоставление дополнительных мер социальной поддержки ежегодно, чел. в год | чел. в год | 1 | 1 | 0 | Администрация сельского поселения Казым |
|  | Размер резервного фонда администрации сельского поселения Казым от первоначально утвержденного общего объема расходов бюджета сельского поселения, % | % | < 3% | < 3% | < 3% | Администрация сельского поселения Казым |
|  | Обеспечение содержания дорог в надлежащем состоянии, % | % | 100 | 100 | 100 | Администрация сельского поселения Казым |
|  | Исполнение плана по предоставлению иных межбюджетных трансфертов, от потребности, % | % | 100 | 100 | 100 | Администрация сельского поселения Казым |
|  | Обеспечение деятельности избирательной комиссии, от потребности, % | % | 0 | 100 | 0 | Администрация сельского поселения Казым |

## Ответственный исполнитель муниципальной программы ________________ Секарэ З.М.

_____________