**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАЗЫМ «РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НА 2017-2023 ГОДЫ» ЗА 2018 ГОД.**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы сельского поселения Полноват проведена в соответствии с постановлением администрации Белоярского района от 23.12.2013 года № 1959 «Об утверждении Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ городского и сельских поселений в границах Белоярского района» на основании ежегодного отчета о реализации муниципальной программы, представляемого ответственным исполнителем.

С 2017 года на территории сельского поселения Полноват действует муниципальная программа «Реализация полномочий органов местного самоуправления на 2017-2023 годы», целью муниципальной программы является создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления сельского поселения Казым.

Общий объем финансирования программы в 2018 году составил **35 893,4 тыс.руб.**, исполнение - **34 764,1 тыс.руб.**, что составляет **96,9%** от годовых лимитов, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 142,0 тыс.рублей (100%);

- за счет средств бюджета Ханты-мансийского автономного округа-Югры – 3 412,6 тыс.рублей (100%);

- за счет средств бюджета поселения – 31 209,5 тыс.рублей (96,5%).

Исполнение меньше 100% составили следующие мероприятия:

- «Обеспечение выполнения полномочий органов местного самоуправления» (исполнение 96,6% от годового лимита), экономия бюджетных средств произошла в результате вакантной должности инспектора сектора муниципального хозяйства. Сотрудник принят на работу в октябре 2018 года;

- «Создание условий для развития и совершенствования муниципальной службы» (исполнение 86,2%), экономия сложилась в результате определения поставщиков с наименьшими ценовыми показателями;

- «Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности» (исполнение 75,5%), экономия бюджетных средств произошла вследствие определения поставщиков с наименьшими ценовыми показателями, а также трудовым участием населения на субботниках в очистке минерализованной полосы;

- «Мероприятия по профилактике правонарушений» (исполнение – 0%), материально-технически дружинники обеспечены в полном объеме, участие в массовых мероприятиях, проводимых на территории сельского поселения Казым проводилось на безвозмездной основе;

- «Организация благоустройства территории поселения» (исполнение 94,8%) экономия сложилась в результате меньшего объема потребленной электроэнергии для уличного освещения, а также в результате определения поставщиков с наименьшими ценовыми показателями (установка ели);

- «Обеспечение надлежащего уровня эксплуатации муниципального имущества» (исполнение 99,0%), экономия бюджетных средств произошла вследствие определения поставщиков с наименьшими ценовыми показателями (приобретение зап.частей к автомобилю);

- «Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам оказывающим населению жилищно-коммунальные услуги» (исполнение 96,4%), экономия бюджетных средств образовалась в результате меньшего объема потребления за оказанные услуги по вывозу ЖБО.

- «Организация досуга, предоставление услуг организаций культуры» (исполнение 99,2%) и «Развитие физической культуры и массового спорта» (исполнение 96,6%), экономия бюджетных средств произошла вследствие возврата денежных средств в конце года из Фонда социального страхования;

- «Реализация мероприятий в области социальной политики» (исполнение 0%) – не исполнено в виду отсутствия заявителей на оплату стоимости проезда к месту лечения и обратно;

- «Дорожная деятельность» (исполнение 74,9%) – оказаны услуги по механизированной уборке от снега внутрипоселковых дорог сельского поселения Казым, экономия средств связана с отсутствием возможности использования в отчетном году по целевому назначению. Расходование средств планируется в следующем финансовом году.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевых показателей | Достижение целевых показателей муниципальной программы | % выполнения объемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы |
| 1 | Доля обеспеченности органов местного самоуправления необходимыми ресурсами для выполнения полномочий и функций | 100% | 96,6% |
| 2 | Доля муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации по программам дополнительного профессионального образования от потребности | 100% | 86,2% |
| 3 | Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию от потребности | 100% |
| 4 | Обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления сельского поселения | 100% | 100,0% |
| 5 | Уровень пополнения и (или) обновления резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения и ликвидации угроз по ГО и ЧС | 100% | 100,0% |
| 6 | Количество распространенного информационного материала по ГО и ЧС и безопасности людей на водных объектах | 150% | 82,7% |
| 7 | Доля обеспеченности мест общего пользования противопожарным инвентарем | 100% |
| 8 | Площадь содержания минерализованной полосы | 150% |
| 9 | Уровень обеспеченности деятельности народной дружины | 100% | 0% |
| 10 | Уровень комфортности проживания населения и улучшение эстетического облика сельского поселения Казым | 100% | 94,8% |
| 11 | Доля исполнения обязательств по перечислению взносов для проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах сельского поселения | 100% | 99,0% |
| 12 | Обеспеченность услугой по вывозу жидких бытовых отходов, от потребности | 100% | 96,4% |
| 13 | Площадь содержания территории размещения отходов в надлежащем состоянии | 100% | 100,0% |
| 14 | Разработка и утверждение программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Казым | - | - |
| 15 | Доля обеспеченности муниципального учреждения культуры необходимыми ресурсами для выполнения полномочий и функций | 100% | 99,2% |
| 16 | Доля обеспеченности муниципального учреждения физической культуры и спорта необходимыми ресурсами для выполнения полномочий и функций | 100% | 96,6% |
| 17 | Предоставление дополнительных мер социальной поддержки ежегодно | 0% | 0,0% |
| 18 | Размер резервного фонда администрации сельского поселения Казым от первоначально утвержденного общего объема расходов бюджета сельского поселения | 100% | 0,0% |
| 19 | Обеспечение содержания дорог в надлежащем состоянии | 100% | 74,9% |
| 20 | Исполнение плана по предоставлению иных межбюджетных трансфертов от потребности, ежегодно на уровне 100% | 100% | 100,0% |
| 21 | Обеспечение деятельности избирательной комиссии, от потребности | 100% | 100,0% |
|  | Итого | **100,0%** | **96,9%** |

Показатель 10 «Уровень комфортности проживания населения и улучшение эстетического облика сельского поселения Казым, ежегодно не менее 100%», согласно программы можно достичь при выполнении следующих условий:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия | План | Факт | % |
| - ежегодный объем потребления электроэнергии сети уличного освещения не менее 58 тыс. кВт/ч, | 58 | 58 | 100 |
| - посадка цветов, деревьев, газонов и т.д. ежегодно не менее 500 шт. | 500 | 500 | 100 |
| - содержание мест захоронения в надлежащем состоянии | 100 | 100 | 100 |
| - очистка тротуаров от снега и уборка улиц от мусора с участием безработных граждан, несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на территории сельского поселения Казым | 100 | 100 | 100 |
| - создание в деревне Юильск памятника воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной Войны на условиях инициативного бюджетирования | 100 | 100 | 100 |
| **Итого показатель 10** |  |  | **100,0** |

**Достижение целевых показателей за 2018 год составило 100,0%** при **96,9% исполнения по бюджетным ассигнованиям**, это в свою очередь указывает на эффективное планирование бюджета на очередной финансовый год. **Муниципальная программа признана эффективной и дана оценка – «хорошо».**

**Ответственному исполнителю муниципальной программы – администрации сельского поселения Казым, рекомендовано своевременно, в указанные сроки направлять в управление экономики, реформ и программ:**

**- отчет о ходе реализации муниципальной программы и использовании финансовых средств, информацию о достижении целевых показателей по реализации муниципальной программы,** **пояснительную записку с отражением основных результатов реализации муниципальной программы, о причинах невыполнения программных мероприятий** (за отчетный финансовый год - до 10 февраля года, следующего за отчетным периодом);

**- после внесения изменений в муниципальную программу в течение 5 рабочих дней со дня издания соответствующего постановления утвержденная программа представляется ответственным исполнителем в управление экономики, реформ и программ на бумажном и электронном носителях.**

**- в течение 5 дней после утверждения муниципальной программы или внесения изменений в муниципальную программу ответственный исполнитель заполняет форму уведомления об утверждении (одобрении) документа стратегического планирования или внесении в него изменений в соответствии с требованиями Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 11 ноября 2015 года №831 и уведомляют о заполнении формы управление экономики, реформ и программ.**

**Кроме этого, ответственному исполнителю рекомендуется более тщательнее планировать объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий при формировании бюджета на очередной финансовый год, а также в результате реализации муниципальной программы своевременно вносить изменения в части бюджетных ассигнований и показателей.**